|  | Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 73, telefon 043 822 07 39 e-mail: losi@praca.gov.pl www.pupsieradz.internetdsl.pl |  |
| --- | --- | --- |

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

„SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zakończył realizację projektu „Szansa na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach Działania 1.2 schemat a). Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa młodzieży wchodzącej na rynek pracy poprzez udzielenie wsparcia w zakresie zatrudnienia oraz samozatrudnienia. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu, w okresie od 01.05.2005r. do 31.03.2006r.,  skierowane zostały do:

  - młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy,

  - młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres od 6 do 24 miesięcy,

  - bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół,

  - osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Opis podjętych działań:

W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia:

- usługi pośrednictwa pracy

- usługi poradnictwa zawodowego

- staż

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- szkolenia zawodowe

- „Projektowanie stron www”

- „Prawo jazdy kat.C wraz z egzaminem państwowym”

- „Obsługa komputera i kas fiskalnych z minimum sanitarnym”

- „Kucharz”

- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem spalinowym, gazowym i elektrycznym”

- „Prawo jazdy kat.C+E wraz z egzaminem państwowym”

- „Prawo jazdy kat.C wraz z egzaminem państwowym”

- „Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG”

- kurs z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

W ramach projektu zapewniony był zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (dla osób zamieszkałych poza miejscem szkolenia).

Finansowanie projektu -budżet

Na realizację projektu planowano wydatkować 1 308 361,31 PLN, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 949 870,31 PLN. W związku z dużym zainteresowaniem pracodawców i osób bezrobotnych udziałem w projekcie zwiększono wartość projektu do kwoty 1 541 472,13 PLN ( w tym wkład EFS 1 118 646,32 PLN), co umożliwiło zwiększenie liczby beneficjentów ostatecznych z 362 osób do 470 osób. Wykonanie planu finansowego projektu kształtuje się na poziomie 99,46% i wyniosło 1 533 202,78, PLN,  z tego ze środków EFS 1 112 645,26 PLN.

Rezultaty projektu:

W ramach realizowanego projektu wsparciem objęto 469 osób bezrobotnych:

1) 110 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych (bez szkoleń dot. prowadzenia własnej działalnosci): 27 kobiet i 83 mężczyzn, z których 27 kobiet i 82 mężczyzn ukończyło szkolenia otrzymując stosowne certyfikaty;

2) 353 osoby skierowano do odbycia staży zawodowych: 240 kobiet i 113 mężczyzn, 
z których kończąc lub przerywając udział w projekcie 336 osób podniosło swoje kwalifikacje: 230 kobiet i 106 mężczyzn;

3) 7 osób zostało objęte kompleksowym wsparciem, tj. przed otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby te skorzystały z doradztwa i szkolenia nt. prowadzenia własnej działalności: 4 kobiety i 3 mężczyzn.

Ogółem beneficjentom ostatecznym udzielono 343 075 godzin wsparcia. 88,27% beneficjentów ostatecznych uważa, że projekt był adekwatny do ich potrzeb zawodowych. Przeprowadzone badania ankietowe wśród uczestników projektu potwierdzają zdobycie przez beneficjentów ostatecznych zdolności interpersonalnych i organizacyjnych oraz motywacyjnych poprzez podniesienie poczucia odpowiedzialności, poziomu samooceny, zwiększenia zaufania we własne siły, wzrost zaangażowania, odkrycie nowych umiejętności. Projekt przyczynił się do przeszkolenia większej liczby osób, zdobycie doświadczenia zawodowego przez odbycie stażu i możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej  przez większą liczbę osób, niż byłoby to możliwe bez wsparcia z EFS.